Дополнительное соглашение

к договору на выполнение научно-исследовательской

работы (НИР) от «15» апреля 2024 № 47 / 24

г. Екатеринбург                                                                                 «28» октября 2024 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по образовательной и научной деятельности Кусовой Маргариты Львовны, действующего на основании доверенности № 02-03-18/66 от 08.10.2024 г., с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 356, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Грозных Анастасии Сергеевны, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) от «15» апреля 2024 № 47 / 24 (далее – Договор) о нижеследующем:

- Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Сроки выполнения работ по Договору: с 15 апреля 2024 по 26 декабря 2024.».

- Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. За выполненную научно-исследовательскую работу согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 21 250 (Двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. без НДС  (пп.16 п.3 ст.149 гл.21 НК РФ)».

- Пункт 6.1 Договора изложить в следующе редакции

«6.1. Срок действия договора: с 15 апреля 2024 по 26 декабря 2024.».

- Пункт 6 Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

«6. Сроки выполнения НИР: «15» апреля 2024 г. – «26» декабря 2025 г.».

- Пункт 8 Приложения № 1 к Договору ищложить в следующей редакции:

«8. Порядок финансирования НИР: сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-исследовательской работы в сумме: 21 250 (Двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. без НДС (пп.16 п.3 ст.149 гл.21 НК РФ)».

- В Приложении № 2 к Договору слова и цифры «30 000 (тридцать тысяч) рублей, 00 коп.» заменить словами и цифрами «21 250 (Двадцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей, 00 коп.».

- Приложение № 3 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

- Банковские реквизиты Исполнителя изложить в редакции настоящего Дополнительного соглашения.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» 620091, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26. www.uspu.ru Телефон: (343) 336-16-06 Банковские реквизиты: ИНН 6663009200 / КПП 668601001 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области БИК 016577551 к/сч 40102810645370000054 Получатель: УФК Свердловской области (УрГПУ, л/с 20626Х30390) р/сч 03214643000000016200 ОКТМО: 65701000 КБК 00000000000000000130 Исполнитель _________М. Л. Кусова М. П. |  | Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ‒ детский сад компенсирующего вида № 356 Адрес: 620086, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 14а; телефон: (343) 233-92-80; e-mail: mbdou356@yandex.ru ИНН / КПП: 6658220366 / 665801001 ОКПО: 79936701, ОГРН: 1056602908933 Департамент финансов Екатеринбурга (МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 356) л./сч. 4 906 10 00 052, 4 906 11 00 052 Р./сч. 03234.643.6.5701.0006200 К/сч. 40102810645370000054 Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК: 016577551 Заказчик ______________ А. С. Грозных М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению

к договору на выполнение научно-исследовательской

работы (НИР) от «15» апреля 2024 № 47 / 24

Приложение № 3

к Договору № 47 / 24 от «15» апреля 2024 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| Наименование работ по договору | Срок выполнения: начало – окончание (месяц, год) | Расчетная цена в тыс. руб. в % к догов. цене |
| --- | --- | --- |
| Научно-методическое сопровождение педагогов дошкольного образования в процессе патриотически ориентированного воспитания детей дошкольного возраста по программе «Широка страна моя родная» - Разработка совместной с педагогами ДОО программы «Широка страна моя родная» в рамках социально-нравственного развития детей дошкольного возраста. - Проведение серии научно-методических семинаров для педагогов ДОО по программе «Широка страна моя родная» в рамках патриотически ориентированного воспитания детей дошкольного возраста. - Создание методических материалов и рекомендаций для реализации программы по теме исследования в образовательном процессе дошкольной образовательной организации. - Представление результатов работы экспериментальной площадки на конференциях и форумах по проблемам патриотически ориентированного воспитания и позитивной социализации детей дошкольного возраста. | «15» апреля 2024 г. – «26» декабря 2024 г. | 21 250 руб., 00 коп. – 100 % |

| Исполнитель: |  |  | Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» Проректор по образовательной и научной деятельности |  |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 356 Заведующий детским садом |  |  |
| _____________________ | М. Л. Кусова |  | _______________ |  | А. С. Грозных |
| М. П. |  |  | М. П. |  |  |